УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МАДОУ

Детский сад «Березка» с. Зилаир

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Чекалова Л.В.

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ** | **СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ** | **СРОКИ** | **ЗАДАЧИ** | **СТАДИЯ****РЕАЛИЗАЦИИ** |

***1 этап подготовительный***

***Январь – февраль 2017г.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Разработка нормативно-правовой базы****Создание творческой группы** | 1.Подбор материала для разработки локальных актов для организации ИП на базе МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир2.Агитация потенциальных участников ИП и организация взаимодействия с ними. | январь 2017  | -издать приказ о реализации ИП по развитию электронного образования на базе МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир | исполнено |
| **Анализ уровня компетентности педагогов в применении ИКТ** | 1.проведение первичного мониторинга воспитателей и специалистов МАДОУ с целью выявлений затруднений в использовании ИКТ и оказании консультативной помощи.2. Изучить содержание и дифференциацию электронных образовательных ресурсов (ЭОР) по образовательным областям | Февраль 2017  | 1. Проанализировать знания педагогов и специалистов ДОУ, с целью выявления затруднений в использовании ИКТ и оказание консультативной помощи. | исполнено |
| **Модернизация** **информационного** **пространства ДОУ для реализации** **инновационной** **деятельности** | 1.Изучение состояния инфраструктуры ДОУ для организации деятельности РИП2.Назначение модератора сайта МАДОУ д/с «Березка» с. Зилаир3. Создать комплекс электронно-образовательных ресурсов в соответствии с требованиями образовательных стандартов для осуществления учебного процесса и самостоятельной учебно-познавательной деятельности воспитанников;4. Провести внутренний мониторинг обученности детей с применением ИКТ  | Январь 2017февраль 2017 г. | 1. обновить и запустить сайт ДОУ; организовать его регулярное пополнение актуальной информацией2.Изучить и отобрать электронно-образовательные ресурсы в соответствии с требованиями образовательных стандартов для осуществления учебного процесса и самостоятельной учебно-познавательной деятельности воспитанников.4. Провести внутренний мониторинг обученности детей с применением ИКТ при формировании элементарных математических представлений и без применения ИКТ в подготовительных к школе группах. | исполненоисполнено |
| **Повышение** **квалификации** **педагогов** **для реализации** **инновационной** **деятельности** | 1. Реализация цикла практических занятий по повышению компьютерной грамотности педагогов «В ногу со временем»2. Реализация цикла практико – ориентированных занятий по повышению эффективности общения. | По графику ИРО РБ | 1.Направить педагогов на курсы повышения квалификации2. Разработать систему внутриорганизационного повышения квалификации педагогов участвующих в инновационной деятельности | исполнено |

|  |
| --- |
| ***2 этап – практический*** ***Март 2017 год – апрель 2019 год*** |
| **Внедрение ИКТ в различных формах взаимодействия** **субъектов** **образовательного процесса ДОУ** | Работа с педагогическим коллективом по внедрению ИКТ в ОП.Работа с дошкольниками посредствомИКТ в ДОУВнедрить во взаимодействие с детьми создание мультипликации, используя продукты художественно- продуктивной деятельности2. Работа с родителями посредствомИКТ в ДОУ | в течение всего периода | 1. Научить применять в работе различные виды программ и редакторов.2. Познакомить с видеоредакторами, определить оптимальную программу для начала изучения и применения в работе.3. Побудить педагогов и воспитателей на использование видеоредакторов в отчетной деятельности, при подготовке к досугам и праздникам.2. Разработать методику использования ЭОР, направленную на повышение уровня обученности дошкольников при изучении предметов в соответствии с требованиями образовательных стандартов 1.Внедрять элементы ИКТ в работу с дошкольниками:- использовать элементы ИКТ на занятиях с воспитанниками (презентационно – информационный материал, демонстрация наглядного материала, итоги художественно-продуктивной деятельности)- использовать элементы ИКТ при проведении развлечений и досугов для воспитанников- использовать элементы ИКТ в режиме дня дошкольников- изучить способы создания мультфильмов своими руками с детьми, используя продукты художественно-продуктивной деятельности.2.Внедрять элементы ИКТ в работу с родителями (законными представителями) воспитанников:- создать электронную картотеку с Полезными ссылками на официальном сайте ДОУ- проводить открытые занятия педагогами для родителей с использованием ИКТ- проводить общие родительские собрания, консультаций, мастер – классы с использованием ИКТ | В процессе.Педагоги обучаются, консультативно, индивидуально. Применяют видеоредакторы в работе.Созданы первые мультипликационные фильмы совместно с детьми, используя продукты ХПД и программы CyberLink Power DirectorВ процессеМногие педагоги используют ИКТ при проведении родительских собраний, представляя свою работу с детьми, используя видеоредактор |
| **Организационно – методическое обеспечение внедрения ИКТ в различных формах взаимодействия**  | 1.Подбор, накопление и систематизация материалов для электронной картотеки по различным темам.2**.** Сформировать методическую базу по использованию ИКТ во всех образовательных областях для создания сборника статей и методических рекомендаций ДОУ. | в течение всего периода | 1.Создать электронные картотеки по различным темам. 2. Разработать и оформить наглядный справочно – информационный материал для педагогов | В процессеКартотека используется и пополняется различными новыми материалами |
| **Информатизация образовательного** **процесса** | 1.Продвижение сайта образовательного учреждения2. Создание персональных сайтов педагогических кадров учреждения. | в течение всего периода | 1. Активировать педагогический коллектив на создание персональных сайтов и качественное их использование.1.Презентовать родительской общественности сайт ДОУ, сайты педагогов, воспитателей2.Мотивировать родителей на активное использование сайта ДОУ, сайтов педсостава как информационного пространства | В процессе.Сайт пополняется актуальной информацией, которую родители просматривают регулярно |
| ***3 этап – систематизации и обобщения результатов апрель 2019 год – декабрь 2019 год*** |
| **Анализ систематизации и обобщение** **результатов** | 1.Анализ результатов реализации проекта, внесение коррективов в содержание программ работы 2.Отслеживание результатов Инновационной деятельности | в течение всего периода | 1. Разработать диагностический инструментарий для изучения результативности инновационной деятельности.2. Организовать проведение мониторинга результативности инновационной деятельности |  |
| **Распространение** **инновационного** **опыта** | 1.Проведение муниципального семинара для воспитателей и заведующих 2.Публикация материалов по инновационной деятельности в средствах массовой информации и профессиональных изданиях3.Трансляция педагогического опыта на районных мероприятиях | по согласованию | 1.Организовать и провести семинар для воспитателей и заведующих 2.Обобщить материал по инновационной деятельности и представить его в виде статей в профессиональных изданиях |  |